Form ini disiapkan minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan dan terus di-update selama persiapan kegiatan sampai hari "H"

| Nama Kegiatan: |  |
| --- | --- |
| Tempat Kegiatan |  |
| Ruang |  |
| Gedung |  |
| Alamat |  |
| Waktu Pelaksanaan: |  |

| NO | AKTIFITAS | PIC | KETERANGAN AKTIFITAS | STATUS | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| A. | PRA KEGIATAN |  |  |  |  |
| H-14 s.d. H-8 |  |  |  |  |  |
| 1 | Penentuan penanggung jawab Kegiatan |  | Penentuan penanggung jawab kegiatan yang kemudian akan tindak lanjut untuk pentntuan penanggung jawab setiap aktivitas | <Pilih Status> |  |
| 2 | Pembentukan panitia |  |  | <Pilih Status> |  |
| 3 | Konsultasi Konsep dan agenda kegiatan |  | Konsultasi konsep dan agenda beberapa kemungkinan konsep dan agenda dengan pihak-pihak terkait yang kehadirannya wajib ada: -Mitra -Donor -Narasumber -Fasilitator -Tokoh kunci -Simultaneous Interpreter *jika perlu | <Pilih Status> |  |
| 4 | Penyusunan & Finalisasi Kerangka Acuan Kegiatan dan Surat Undangan |  |  | <Pilih Status> |  |
| 5 | Pengajuan Rencana Kegiatan dan Anggaran |  |  | <Pilih Status> |  |
| 6 | Penyebaran Undangan & KAK |  | Undangan: - pengisi kegiatan - peserta kegiatan - media - pemangku kepentingan | <Pilih Status> |  |
| 7 | Konfirmasi Kesediaan Pengisi dan Peserta Undangan |  |  | <Pilih Status> |  |
| 8 | Pemesanan tempat, peralatan dan perlengkapan kegiatan |  |  | <Pilih Status> |  |
| 9 | Pemesanan logistik panitia, pengisi dan peserta |  |  | <Pilih Status> |  |
| H-7 |  |  |  |  |  |
| 1 | Konfirmasi kehadiran pengisi dan peserta undangan |  |  | <Pilih Status> |  |
| 2 | Penyusunan dan pengumpulan material kegiatan |  | - daftar kehadiran, - kartu moderasi, - form uji awal dan akhir - materi pemaparan, '- draft rilis media dan konferensi pers - catatan pertemuan, - dll | <Pilih Status> |  |
|  |  |  |  | <Pilih Status> |  |
| H-3 s.d. H-1 |  |  |  | <Pilih Status> |  |
| 1 | Konfirmasi kehadiran pengisi dan peserta undangan |  | Konfirmasi Jadwal ulang melalui telpon untuk semua tokoh kunci atau jika masih ada yang belum mengirimkan perwakilannya (PIC sama seperti dengan yang sebelumnya memberikan undangan di persiapan sebelumnya) | <Pilih Status> |  |
| 2 | Pengecekan kesediaan pengisi kegiatan |  |  |  |  |
| 3 | Pengecekan kesediaan Materi kegiatan |  | Materi Kegiatan: -Workshop material (handouts) -Note pad + Pulpen -Name Tags -Formulir Evaluasi Kegiatan *untuk training -Google docs (dengan daftar undangan, agenda di dalanya apa saja supaya secara online peserta bisa langsung mengedit siapa yang hadir sebagai perwakilan organisasi mereka) | <Pilih Status> |  |
| 4 | Pengecekan kesediaan tempat Acara |  | Konfirmasi Tempat Acara (hotel/gedung/ruang pertemuan) dan memberi Down Payment Booking dan memastikan semua sarana dan prasarana serta perangkat teknis yang diperlukan | <Pilih Status> |  |
| 5 | Pengecekan kesediaan peralatan |  | Streaming dan Koneksi Internet sudah dipersiapkan dan dipastikan |  |  |
| 6 | Pengecekan kesediaan perlengkapan Teknis |  | Perlengkapan Teknis: -Laptop yang akan digunakan -Alat penerjemah*jika diperlukan -Microphone -Screen+Projector -Printer on stand by -Kabel gulung -Video -Koneksi internet | <Pilih Status> |  |
| 7 | Pengecekan kesediaan perlengkapan Pendukung |  | Perlengkapan Pendukung: -Laser Pointer untuk narasumber -ATK (Kertas, gunting, cutter, stapler, paper clips, spidol berbagai warna, selotip/blue tack) -Flip Chart + Flip Chart Stand -Name tags *untuk training -Formulir evaluasi kegiatan dari peserta *untuk training -Daftar hadir yang telah berisi nama-nama peserta yang sudah konfirmasi beserta seluruh detil informasi mereka (nama, organisasi, nomor telpon, alamat email, skype*jika perlu) -Backdrop / Spanduk | <Pilih Status> |  |
| 8 | Pengecekan kesediaan khusus untuk trainer/narasumber/peserta serta Persiapan Transportasi, Akomodasi, dan Per Diem) |  | Pastikan semua persiapan khusus untuk pelatih/narasumber/moderator/undangan terpenuhi (apabila ada makanan yang menjadi alergi peserta, vegetarian, etc) | <Pilih Status> |  |
| 9 | Pengecekan kesediaan insentif dan penggantian biaya panitia, pengisi dan peserta |  | Persiapan Per Diem dalam Amplop: -Jumlah Hari -Jumlah Orang -Nilai Per Diem -Total Per Diem | <Pilih Status> |  |
|  |  |  |  | <Pilih Status> |  |
| B. PELAKSANAAN KEGIATAN |  |  |  | <Pilih Status> |  |
| 1 | Pengecekan kesiapan panitia teknis |  | Pastikan semua personil pendukung tersedia: -Fasilitator -Moderator -Narasumber -Note Taker (Buka Google Docs jika online minutes taking) -Simultaneous Interpreter *jika perlu -real-time communication blasts (twitter, facebook, blog)*jika tersedia | <Pilih Status> |  |
| 2 | Pengecekan kesiapan acara ke fasilitator / narasumber |  | Finalisasi detil acara ke narasumber/fasilitator: -Tunjukkan daftar peserta yang sudah konfirmasi -Daftar Prospek Tokoh Kunci -Bertemu dengan beberapa Tokoh Kunci untuk masukan | <Pilih Status> |  |
| 3 | Pengecekan kesiapan tempat Acara |  | Konfirmasi Tempat Acara (hotel/gedung/ruang pertemuan) dan memberi Down Payment Booking dan memastikan semua sarana dan prasarana serta perangkat teknis yang diperlukan | <Pilih Status> |  |
| 4 | Pengecekan kesiapan peralatan |  | Streaming dan Koneksi Internet sudah dipersiapkan dan dipastikan |  |  |
| 5 | Pengecekan kesiapan Perlengkapan Acara |  | Pastikan semua perlengkapan pendukung pada tempatnya: -Susunan / Pengaturan Ruangan -Komputer / Laptop telah pada posisi -Projector + Screen telah pada posisi -Backdrop -Spanduk -Dokumentasi / Kamera -Printer -Video | <Pilih Status> |  |
| 6 | Pengecekan kesiapan perlengkapan Teknis |  | Perlengkapan Teknis: -Laptop yang akan digunakan -Alat penerjemah*jika diperlukan -Microphone -Screen+Projector -Printer on stand by -Kabel gulung -Video -Koneksi internet | <Pilih Status> |  |
| 7 | Pengecekan kesiapan perlengkapan Pendukung |  | Perlengkapan Pendukung: -Laser Pointer untuk narasumber -ATK (Kertas, gunting, cutter, stapler, paper clips, spidol berbagai warna, selotip/blue tack) -Flip Chart + Flip Chart Stand -Name tags *untuk training -Formulir evaluasi kegiatan dari peserta *untuk training -Daftar hadir yang telah berisi nama-nama peserta yang sudah konfirmasi beserta seluruh detil informasi mereka (nama, organisasi, nomor telpon, alamat email, skype*jika perlu) -Backdrop / Spanduk | <Pilih Status> |  |
| 8 | Persiapan khusus untuk trainer/narasumber/peserta serta Persiapan Transportasi, Akomodasi, dan Per Diem) |  | Pastikan semua persiapan khusus untuk pelatih/narasumber/moderator/undangan terpenuhi (apabila ada makanan yang menjadi alergi peserta, vegetarian, etc) | <Pilih Status> |  |
| 9 | Penyiapan insentif dan penggantian biaya panitia, pengisi dan peserta |  | Persiapan Per Diem dalam Amplop: -Jumlah Hari -Jumlah Orang -Nilai Per Diem -Total Per Diem | <Pilih Status> |  |
|  |  |  |  | <Pilih Status> |  |
| C. PASCA PELAKSANAAN KEGIATAN |  |  |  | <Pilih Status> |  |
| H+1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Evaluasi Kegiatan |  | Adakan evaluasi kegiatan dengan fokus: -Substansi (Tingkat partisipasi peserta, materi, dll) -Teknis (video, proyektor, layout ruangan, dll) Evaluasi dicatat di meeting notes dan perhatikan follow up-nya. | <Pilih Status> |  |
| 2 | Press Release |  | Finalisasi Press Release dilakukan sesaat setelah acara selesai: - kirim ke Media -Upload ke website | <Pilih Status> |  |
| 2.1 | Press Release B.Indonesia |  | Draft Press Release sudah di-finalisasi dan dikirim beserta materi ke Media Nasional (cetak dan online) | <Pilih Status> |  |
| 2.2 | Press Release B.Inggris |  | Draft Press Release B.Inggris dan dikirim beserta materi ke Media Online internasional | <Pilih Status> |  |
| 3 | Draft Meeting Notes |  | Draft Meeting Notes termasuk ejaanya dirapikan dan dikirim ke semua peserta beserta materi di seluruh kegiatan. Minta masukan mereka untuk kemudian di-finalisasi. Beri waktu 2 hari. | <Pilih Status> |  |
|  |  |  |  | <Pilih Status> |  |
| H+3 |  |  |  | <Pilih Status> |  |
| 1 | Meeting Notes |  | Merapikan final meeting notes beserta input dari seluruh peserta atau anggota tim: - Kirim ke jaringan FOINI -Upload ke website | <Pilih Status> |  |
| 2 | Contact Database |  | Update Contact Dabase dengan semua informasi peserta dan diseminasi ke anggota tim | <Pilih Status> |  |
| 3 | Sertifikat dan Ucapan Terima kasih |  | Kirim Sertfikat kepada para peserta (jika sertifikat elektronik) bersama dengan ucapan terima kasih atas partisipasi | <Pilih Status> |  |
| 4 | Pelaporan |  | Laporan dikirimkan ke Office sesuai dengan form | <Pilih Status> |  |
| 4.1 | Laporan Kegiatan |  | Laporan Kegiatan berisi: -Laporan Ringkas Pelaksanaan Kegiatan -Laporan Kegiatan -Lampiran TOR & Agenda -Lampiran Peserta yang hadir -Lampiran Daftar Undangan -Lampiran Materi+Powerpoint -Lampiran Notulensi | <Pilih Status> |  |
| 4.2 | Laporan Keuangan |  | Laporan Keuangan berisi: -Catatan Pengeluaran -Bukti Pemberian Per Diem bagi peserta / fasilitator -Bukti Pembayaran Hotel -Invoice trainer/narasumber/fasilitator ----->>> mohon apa saja yang biasanya ditaruh di dalam bukti laporan keuangan | <Pilih Status> |  |

| CATATAN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |